План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования  (далее - ФГОС НОО) в муниципальной системе образования

| Направление мероприятий | Муниципальный уровень | Сроки исполнения | Уровень МОУ Аннинская СОШ №6 | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в Аннинском районе | До 01.02.2011 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в учреждении | До 01.02.2011 |
|  | Ознакомление руководителей ОУ с утвержденным федеральным перечнем учебников с учетом ФГОС начального общего образования | Февраль -март 2011 г. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | До 01.06..2011 |
|  |  |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы (по ФГОС НОО) основной образовательной программы НОО в ОУ | До 01.06.2011 |
|  | Ознакомление руководителей ОУ с федеральными требованиями в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. | В теч. Уч. года |  |  |
|  |  |  | Проведение педагогических советов по результатам самоэкспертизы готовности учреждения к введению ГОС и с учетом решения муниципального координационного совета | Май-август 2011 |
|  | Подготовка рекомендаций о внесении изменений в нормативно-правовую документацию ОУ с учетом требований ФГОС и рекомендаций федерального, регионального уровней | До 01.03.2011 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней нормативной базы ОУ (цели образовательного процесса, режим занятий, процесс финансирования) | До 01.07.2011 |
|  | Разработка примерных должностных инструкций работников учреждений, договоров и др. в соответствии с рекомендациями федерального и регионального уровней | До 01.04.2011 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников учреждения, договоров и др. | До 01.07.2011 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Изучение разработанных на уровне региона нормативно-правовых актов (или изменений в действующие), которые определяют а) использование методики формирования расходов на основе принципа нормативного подушевого финансирования учреждений, реализующих ФГОС НОО; б) использование методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в учреждениях, реализующих ФГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Изучение разработанных на уровне региона рекомендательных писем по внесению изменений а) в локальные акты учреждений, регламентирующие установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования, б) в дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическим работником |  |
|  | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | До 01.06.2011 | Определение размеров расходов на подготовку учебно-методического и материально-технического обеспечения, повышение квалификации кадров | До 01.12.2010 |
|  |  |  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (в том числе подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования); заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками) | До 01.09.2011 |
| Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС | Анализ ресурсов сети интернет и сбор информации по теме ФГОС начального общего образования | В течение учебного года |
|  | Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС начального общего образования (в том числе через работу сайта http://standart.edu.ru) |  |
|  | Создание и организация работы муниципальной координационного совета по подготовке к введению ФГОС НОО | До 01.11.2010 | Создание и организация Школьной команды по реализации ФГОС НОО в учреждении | До 01.11.2010 |
|  | Организация деятельности муниципальных экспериментальных площадок по подготовке введения ФГОС в начальное общее образование района | До 01.06.2011 | Качественное выполнение технических заданий в рамках экспериментальной деятельности | В течение 2010-11 учебного года |
|  | Организация методического сопровождения подготовки к введению ФГОС НОО (в том числе через деятельность муниципальных экспериментальных площадок): | В течение учебного года |
|  | Проведение обучающих семинаров для педагогов начальной школы и руководителей ОУ | Ежемесячно (декабрь- май) | Участие в работе профессиональных педагогических объединений, методических мероприятиях по вопросам введения ГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Организация обучения учителей начальных классов по вопросам использования УМК, переработанных под требования ФГОС, применения современных образовательных технологий, системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников | В течение учебного года: по планам профессиональных объединений |  |  |
|  |  |  | Организация внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров |  |
|  | Проведение семинара- практикума для руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО (тема «Требования к условиям реализации ООП») | Февраль 2011 г. |  |  |
|  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и руководителей ОУ | В течение учебного года |  |  |
|  | Организация мероприятий по знакомству с опытом экспериментальной деятельности по введению ГОС НОО | В течение учебного года | Организация взаимодействия с другими учреждениями района (в рамках образовательного округа) по вопросам введения ГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Защита проектов основной образовательной программы общеобразовательных учреждений | Май 2011 | Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы НОО, привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к ее проектированию. Утверждение программы. | В течение учебного года, до июня 2011 |
|  | Формирование банка методических материалов и программ, необходимых для реализации ФГОС НОО | В течение учебного года, до июня 2011 | Разработка и экспертиза методических материалов, образовательных программ дополнительного образования | В течение учебного года |
|  | Разработка путей (моделей) взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | До 03.2011 | Построение и реализация моделей взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, организующих внеурочную деятельность | До 09.2011 |
|  | Содействие в обеспечении образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО | К 01.09.2011 | Приведение в соответствие с рекомендуемым перечнем списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу) | До 01.09.2011 |
|  | Организация мониторинга результатов реализации муниципального проекта и готовности образовательных учреждений к введению ГОС НОО с 01.09.2011 | Май-июнь 2011 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблеме введения ФГОС НОО | В течение учебного года | Оценка имеющегося кадрового потенциала для реализации ФГОС в учреждении | До 01.11.2010 |
|  |  |  | Подбор кадров для реализации образовательных программ внеурочной деятельности | До 01.2011 |
|  | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений в связи с введением ФГОС | До 01.11.2010 | Создание в учреждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС (в том числе муниципального и внутришкольного повышения квалификации) | До 01.11.2010 |
|  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников учреждения | До 01.09.2011 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Не менее 4-х публикаций в течение учебного года |
|  | Размещение материалов о введении ФГОС НОО в Аннинском районе на сайтах управления образования, Аннинского РИМК, образовательных учреждений (в том числе, творческие отчеты Школьных команд учреждений по выполнению технических заданий) | В течение учебного года |
|  |  |  | Обеспечение участия представителей родительской общественности в проектировании ООП НОО | В течение учебного года |
|  | Организация и проведение круглых столов, родительских собраний, Интернет-обсуждения вопросов введения ФГОС НОО | В течение учебного года | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов | Не менее 2-х раз в течение учебного года |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах подготовительной работы для введения ФГОС НОО | Май-август 2011 | Организация и проведение публичного отчета образовательного учреждения по готовности введения ГОС НОО | Май-август 2011 |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка программных мероприятий для обеспечения требований ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса в образовательных учреждениях района | До 01.2011 | Проведение аналитической экспертизы учебного, кадрового, материально-технического обеспечения перехода на ФГОС НОО | До 12.2010 |
|  | Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (нпр., положений, о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | До 01.07.2011 | Разработка (коррекция предложенных) и принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (нпр., положений о культурно-досуговом центре, об учебном кабинете, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, и др.) | До 01.09.2011 |